广东外语外贸大学南校区

学生宿舍1栋架空层跆拳道

与艺术体操活动室改造工程

采

购

文

件

项目编号：GWZB2017-06

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一七年五月

目   录

采购公告	3

一、工程概况：	6

二、招标方式、招标范围：	6

三、工程承包方式：	7

四、工程质量和使用材料要求	7

五、工程工期和保修期：	8

六、投标响应编制原则、依据及投标书要求：	8

七、工程价款拨付方式、调整及结算方式	11

八、投标保证金、履约保证金等有关招投标费用：	13

九、有关合同的签订	14

十、注意事项	14

十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）	14

十二、评标、定标细则	15

十三、评标方法、步骤及标准	16

附表一：资格性和符合性审查表	19

十四、答疑会、评标开标时间	20

十五、附件：	20

附件1:投标承诺书	21

投标价封面	22

附件2：工程量清单	23

附件3：《主要材料品牌选用表》	48

附件4：《主要材料响应表》	48

附件5：施工合同范本	50

附件6 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板	79

附件7 ：施工图纸（另册）	81

广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋

架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程采购公告

广东外语外贸大学（采购人）根据《广东外语外贸大学工程（服务）招标工作管理办法》，就广东外语外贸大学学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程进行公开采购，欢迎符合资格条件供应商响应:

一、项目名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

二、项目编号：GWZB2017-06

三、项目预算：18.17万元（含由采购人支配的1.37万元暂列金额）

四、工程概况（工程地点、范围、内容、工期、造价）

（一）工程地点: 广东外语外贸大学南校区。

（二）工程范围:本工程范围为广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程。

（三）工程内容：工作范围包括但不限于以下内容：原墙面、天花装饰层拆除、墙面、天花翻新粉刷，内墙面贴墙裙，瓷砖踢脚，铝合金玻璃隔断，铝合金推拉窗，全玻璃地弹门，镜面安装，压腿杆制安，洗手柱盘安装，灯具安装，电线插座安装等改造事项，具体工程内容详见工程量清单和施工图纸所包含的工程内容，实际施工以成交后建设单位组织图纸会审确认的施工图为准。

（四）工程工期: 40个日历天

（五）工程造价: 最高报价18.17万元（含由采购人支配的1.37万元暂列金额）。超过最高报价的响应报价均按废标处理。

五、响应人资格要求

（一）响应人必须具有广东省省直单位定点工程（装修、修缮）资格，且服务地域为广州市。

（二）响应人没有处于被责令停业的状态。

（三）响应人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（四）响应人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（五）投标报名截止时间2017年5月前三年内响应人没有重大工程质量问题。

（六）已报名登记并获取本次采购文件。

（七）本次采购不接受联合体投标。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

（一）获取采购文件时间：2017年5月22日～2017年5月26日，9时～17时（工作日）

（二）获取采购文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心

（三）获取采购文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）采购文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）响应截止及开标时间：2017年6月9日，9：30（北京时间）

（二）递交响应文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

二〇一七年五月十六日

报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

投标单位（盖章）

| 审核确认：采购人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 采购人接收资料 人员签名： |  | 投标申请人的 代表签名： |  |
| 序号 | 项目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 报名公函（同以下资料装订为一本） |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |  |
| 4 | 广东省定点工程（装修、修缮）资格证明（加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |
| 5 | 没有违反采购公告第五条响应人资格要求第2、3、4、5点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

2017年5月16日

邀 请 函

根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程已具备施工条件。现制定如下采购文件，作为各响应人编制响应文件的依据。

## 一、工程概况：

1、工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

2、建设地点：广东外语外贸大学南校区

3、采购人（建设单位）：广东外语外贸大学

4、资金来源：自筹

5、采购方式：本工程采用定点采购。

6、项目名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

7、投标限价：本工程设置的最高响应值为18.17万元（含由采购人支配的1.37万元暂列金额）。超过最高响应值的投标响应均按无效处理。

8、工程范围和内容：原墙面、天花装饰层拆除、墙面、天花翻新粉刷，内墙面贴墙裙，瓷砖踢脚，铝合金玻璃隔断，铝合金推拉窗，全玻璃地弹门，镜面安装，压腿杆制安，洗手柱盘安装，灯具安装，电线插座安装等改造事项，具体工程内容详见工程量清单和施工图纸所包含的工程内容，实际施工以成交后建设单位组织图纸会审确认的施工图为准。

9、发包方式： 施工总承包

10、计划工期：为40个日历天

11、现场条件：现场具备开工条件。

## 二、相关要求：

（一）、响应人需对本项目的全部内容进行响应，任何只对其中一部分内容进行响应的被视为无效响应。

（二）、响应供应商必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性响应，并详细列出响应的具体内容。未能实质性响应采购需求的，或者响应不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全响应或者完全不响应处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致响应无效。

（三）、本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，响应人必须对此做出实质性的响应。否则若有一项带 “★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。

（四）、★为避免出现恶意价格竞争,保证项目质量，响应供应商的响应原则上不能低于采购预算金额80%。若低于采购预算金额的80%时须说明充分且可行的理由，不作说明或说明理由不充分可当作无效响应处理。这些分析必须包括但不限于：① 响应清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①响应供应商负责的在建或近一年内完工的相类似工程项目中的相应各工种工人工资结算表（须有工人签名以及业主或监理单位的确认，提供原件备查，否则无效）；② 主要材料响应清单（须由供货商盖章，提供原件备查，否则无效）；③ 拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料。否则，被视为低于成本响应而响应无效，当作无效响应处理。

## 三、工程承包方式：

响应人按照采购文件的要求，以采购人提供的图纸及工程量清单为依据，按工程量清单法响应。工程量清单中缺项，但完成施工图纸内容必须包含的工程项目，请响应人在清单综合单价中考虑，响应人也可以在提交采购文件答疑时提出、由采购人在答疑中补充列项。

## 四、工程质量和使用材料要求

1、技术要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

2、质量要求：确保达到质量验收合格。工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。成交人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人有权要求成交人停工和返工，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。

3、本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，且必须是《主要材料品牌选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

4、工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经采购人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，采购人有权拒用，并由成交人承担损失。

5、本工程所使用的主要建筑材料，须经发包人看样封板后，承包人才可以购买和使用。

## 五、工程工期和保修期：

（一）该工程工期为：

本工程总工期为40日历天，工期从发包人发布开工令之日起计算，响应人也可自报工期，但不能超过发包方规定的总工期。成交人应在接到成交通知书后的7天内，完成施工合同的签署、施工人力组织和施工材料的准备工作。若无法定的延期理由，成交人施工总工期超过合同约定工期时，按《建设工程施工合同》有关工期的违约条款执行（违约金由发包方从履约保证金中扣除）。

（二）本工程的保修期按国家有关规定执行。保修期自竣工验收后建设方签字之日起计算，保修期内因施工质量问题而造成的返修费用，全部由承包人负责。

## 六、响应编制原则、依据及响应书要求：

（一）响应文件编制的原则和依据：

1．响应文件编制原则

本工程采用综合单价包干的形式，按照2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）中的工程量清单计价方法编制响应文件。

2．响应文件编制的依据

（1）2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）等国家、省、市有关计价规定。

(2) 主要材料、设备价格参考建设工程施工同期的 《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，结合市场情况和企业自身情况由响应人自行响应，但响应原则上不得高于建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。如果建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相关的材料、设备价格，可以按市场价进行响应。

（3）采购文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（4）响应人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（5）采购人要求使用的材料规格、型号、品牌。

（6）措施项目费响应应符合成本原则，不能为零，也不能采用不平衡响应，人为抬高单价措施项目响应。响应人应根据响应文件拟定的施工方案或施工组织设计如实对应填报单价措施项目费，并可在采购人给出的措施项目清单基础上增补措施项目。

（7）安全防护、文明施工措施项目费用：按2010年《广东省建设工程计价通则》有关规定计算。

（二）响应文件形式要件（符合性要求）：

1．响应文件必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。响应文件要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张）。

2．响应文件封面须由响应人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖响应人（法人）公章。

3．响应文件在封袋的封口加盖投标单位公章，并经响应单位的法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

封袋上应注明：

“广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程响应文件”

（三）响应文件内容要求（实质性要求）：

技术部分：

1．技术响应总目录；

2．法定代表人证明书（原件），如法人代表委托他人代理则需要同时附上法人授权委托证明书（原件），样式可按本采购文件附件6格式；

3．响应供应商营业执照和资质证书复印件并加盖法人印章；

4．安全生产许可证，检察机关开具的无行贿犯罪记录证明（有效期内）；

5. 响应项目委派建造师资格证、建造师简历表（样式可按本采购文件附件6格式）、安全培训考核合格证（B类）并加盖法人印章；

6．施工组织设计方案：

（1）工程综合简要说明（含企业概况、施工说明、承包内容、施工工期等）；

（2）施工方案和施工方法（包括施工组织设计要点、质量、进度、安全文明施工、分项分部工程施工措施、方法等要素；各种图表如劳动力和材料设备计划、资金使用计划、工期进度计划表等）。格式由响应人自定；

7．保证工程按期交付使用的竣工资料和技术资料的移交、归档的保证措施；

8. 投标单位在工程保修期内的服务承诺及措施。

经济部分：

1．经济标书总目录；

2．响应承诺书；                           按本响应文件附件1格式

3．响应报价（封面）；                        B.3  C.3

4．总说明；                               附录D

5．单位工程报价汇总表；                 E.3

6. 分部分项工程报价表；                   F.1

7. 综合单价分析表(二)；                   F.2

8. 发包人提供材料设备一览表               L.1

9. 总价措施项目清单与计价表 ；            F.4

10.其他项目清单与计价汇总表；             G.1

11. 规费和税金项目计价表；                附录H

12. 主要材料品牌选用表；                  按本采购文件附件3格式

13. 主要材料响应表；                      按本采购文件附件4格式

14. 其他响应文件附件。

说明：

- 第3项投标价（格式B.3）至第11项规费和税金项目计算表（ 附录H）等响应文件格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 2010年《广东省建设工程计价通则》与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)投标表格不一致时，采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)表格作为投标书表格。

- 所有响应文件的每一页均须编制人签名（并加盖造价人员专用章）或委托代理人签名。

（四）有下列情况之一者为无效响应文件：

1．响应文件逾期送到；

2．响应供应商未按规定交纳投标保证金；

3．响应供应商法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议的（均须备好身份证件）；

4．响应文件封袋未按采购文件规定封装，封口处无加盖投标单位公章、无响应供应商法定代表人或其授权委托人签名或盖章；

5．经济部分的响应价封面未按照采购文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章；

6．技术部分内无响应供应商法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

7．响应文件的关键性内容（关键性内容指采购文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与采购文件要求不符的；

8．响应文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；

9．正、副本统一的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致；

10．响应文件的经济标书的响应文件的每一页未按要求签字和盖章。

11．投标响应超过最高报价值（即投标限价）的响应文件视为无效响应文件。

12．如评审过程中，发现响应文件内容与采购文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应采购文件要求的内容，该响应文件视为无效。

## 七、工程价款拨付方式、调整及结算方式

（一）工程价款支付及保修金：

承发包双方签订合同并进场后，发包人按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金和安全文明措施费）30%工程预付备料款(预付款)与承包人，工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金和安全文明措施费）的60%；工程通过竣工验收后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金和安全文明措施费）的85%（含工程备料款）；承包人提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经发包人审核完成后，累计支付至工程结算总价的95%，并退还履约保证金；结算余款5%作为本工程的保修金。

工程进度款支付的依据：由承包人提交《施工进度报表》（需工程量计算稿及计算表等数据），由建设单位确认签署意见后予以支付。

（二）保修金（不计利息）的支付方式为：

保修期满完成保修责任14天内支付该项目保修金。

（三）工程价款的调整及结算：

1．本工程采用清单计价办法

（1）综合单价包干项目：采购文件要求和响应文件中工程量清单的项目内容，按本采购文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位项目所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经采购人确认后为此子项成交单价，成交单价为结算单价，原则上不作任何调整。报价高出采购文件第六条报价编制的原则和依据10%以上的，甲方有权按采购文件要求修正结算的综合单价，工程量按实计算。

（2）措施项目费：在整个合同执行期间无论是否发生图纸变更或工程量增减或材料价格变化等情况，措施项目费的结算价以成交价中的措施项目费固定包干结算。

（3）若建设单位提出超出响应文件所规定的范围和内容的要求，而出现修改图纸、变更工程范围及内容时（所有的增减工程，以建设单位书面补充立项通知为准），按下列计价方式处理：

① 响应范围以内工程量清单项目发生变化，按以下规定调整：

A．项目工程量改变时，只调整相应项目工程量，其项目的单价沿用响应文件的综合单价。

B．项目主材改变时（或发包人另外选择主材时），若超出原主材价±10%时，进行主材价调整，只调整相应项目的主材单价（按价差，计入其他项目费结算），其项目的工程量按实结算，综合单价不变。

② 工程量清单以外变更增加的项目，如果原工程量清单没有适用或类似的综合单价，则按2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）采用清单计价办法计算含税工程造价（取费标准若有上限下限的，按均值取费），再根据成交人投标时所报的增加工程的下浮率计算工程结算造价，即增加工程结算造价=根据清单计价办法计算增加工程结算造价×（1-成交人/招标控制价）*100%。

工程量清单或主要材料响应表中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。工程量清单或主要材料响应表中有类似的材料价格，可以参照类似价格。若工程量清单或主要材料响应表中没有适用或有类似的材料价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中有相应价格的，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮20%执行。如果施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的相应品牌、规格的材料单价，则由成交人向采购人申报（包括厂家、产品规格、检验证书、工程业绩等，提交三家以上的厂家产品供选择），采购人在调查了解市场价后，与成交人协商结算价。

③ 对于响应报价中漏项的处理：

A．如果属响应范围（包括清单和图纸）内的工程内容，均确认为综合单价中已考虑，承包单位应无条件完成，不得以投标时工程量清单漏项向建设单位提出增加工程造价的要求。

B．发包人要求取消的项目，扣减该项目造价。

④ 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更响应；承包人如未能在规定时间内提交响应，则被视为免费提供该项服务。

2.施工单位报送结算必须准确。采购人要求成交人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

3.施工单位必须在竣工验收合格后三个月内办理结算，否则建设单位有权核实工程造价，逾期不予办理结算手续。

## 八、保证金、履约保证金等有关招投标费用：

（一）本工程的保证金：保证金为3600 元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各响应人在递交投标书时向采购人缴交，活动结束后由采购人予以退还（不计利息）。响应人与交款人名称必须一致，非响应人缴纳的保证金无效。成交人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则保证金不予退还。

（二）本项目履约保证金为成交合同金额的5%；成交人的投标保证金在成交后转为履约保证金的一部分，剩余部分由成交人签订合同前补齐缴纳；履约保证金待承包方按期按质工程竣工验收并交齐相关资料后退还（不计利息）。

## 九、有关合同的签订

（一）定标次日，《成交通知书》由采购人签发；

（二）成交人应在接到成交通知书5个工作日内，按照成交价、采购文件和响应文件内容，与采购人联系签订合同事宜，同时准备材料、人力等进场事宜。采购人无正当理由，不得拒绝与成交人签订合同，但采购人提供证据证明成交人有下列行为之一的，该成交无效，采购人可以不与成交人签订合同并没收其投标保证金：

1．该成交人与其他响应人串通进行投标的；

2．成交人弄虚作假骗取成交的。

（三）本采购文件为施工承包合同的组成部分，与施工承包合同具有同等法律效力。本工程成交通知书、本采购文件、招标答疑会纪要和成交人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。要求成交人参照《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）文本格式与建设方签订施工合同（合同文本格式详见本采购文件附件5），成交人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消成交资格。

## 十、注意事项

（一）响应人收到本工程的采购文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（电子光盘2张）在规定的答疑会前一天送达广东外语外贸大学招标中心（广东外语外贸大学后勤综合楼420）。答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成采购文件的组成部分。

（二）投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。

## 十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）

（一）成交人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

（二）成交人应保证完工后十五天内退出现场，在退场前应拆除临建工棚、施工设备并  运出校外，及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾、多余土方等，以保证校园环境的干净、整洁，否则按违约处理，每天50元/ M²向建设单位交纳场地占用费，直至按要求搬迁为止。

（三）合同约定的工程项目，成交人不得转包，必须分包的少量子项目工程和专业工程，事先须取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由成交人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。

（四）要求成交人根据现场施工需要，自行铺设临时用水、用电管线，并安装独立施工用水、电表。按水表、电表实际用量及建设单位收费标准缴回水电费与建设单位，请响应人在投标时考虑该项费用。

（五）成交人必须对施工现场进行围蔽，在施工阶段做出安全措施，防火防盗，防止工伤事故和意外伤害的发生。

（六）成交人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。

（七）成交人应按当地政府的规定办理有关环卫、施工噪音、余泥排放手续，承担由此发生的费用，并在施工前书面知会发包人。

## 十二、评标、定标细则

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）、开标

- 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后由招标工作     人员当众拆封，宣读响应人名称、《响应一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购人做好开标记录。

（二）、评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后   不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应人。

- 在评标期间，为方便对响应文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要                求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 如有必要，评标委员会将书面要求响应人修正响应文件中不构成实质性偏离的、微小的、       非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

（三）、评标方法、步骤及标准（见后附）

- 发布成交结果

8.1 采购人将在以下地址公告成交结果：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

8.2 公示结束，采购人在广东省政府采购网的定点采购系统中确认成交人，成交人应在系统中及时做出响应。

8.3 定点采购合同生成后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

## 十三、评标方法、步骤及标准

（一）评标定标原则

建设单位依法组建评标委员会。以“平均值评标”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

（二）评标步骤如下：

1．资格性及符合性有效性审查

响应文件中完全符合列于本采购文件附表一《资格性及符合性有效性审查表》中所要求条款的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其响应文件将被拒绝。

  - 响应人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）不满足《资格性及符合性有效性审查表》规定的任何一项情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

  - 在资格性及技术性评审结束后，评标委员会根据评审情况编制初步评审报告。在资格性及技术性评审结束后，若有效投标单位不少于3家，进入详细评审。但未通过资格性及技术性评审的响应人的响应将认定无效，不进行详细评审。若有效投标单位不足3家，重新组织招标。

2．响应文件算术校核

评标委员会将对响应文件投标响应按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 经算术复核的响应与其投标响应不一致时，按就低不就高原则确定其最终响应；

- 当单价与数量均符合采购文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

- 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

- 如果响应人的有关规费、所有暂定金额、预留金等未按采购文件规定的金额填写的，由评标委员会按照采购文件规定的金额进行修正；

- ①分部分项工程量比采购文件少、单位比采购文件小或错误时，以采购文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比采购文件多或单位比采购文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以采购文件中采购人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它采购文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

- 按就低不就高原则，当修正后响应小于原响应，总价按修正后响应；当修正后响应大于原响应，总价按原响应，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正响应与原响应的差额。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标响应，调整后的投标响应对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的响应，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将被没收。

- 评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标响应可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该响应人以低于成本响应竞标，其投标作废标处理。

3．总响应评分排序

3.1价格得分（100分）：价格得分计算如下：

1) 价格基数（用A表示）的确定：若有效响应人不少于5家（含5家）取所有通过初步审查的响应的算术平均值，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余响应的算术平均值。即A=（N家响应人的响应总额-最高价-最低价）/（N-2）；若有效响应人为3家或4家，价格基数则为所有有效响应人的响应总额的算术平均值；即A=N家响应人的响应总额/N

2) 基准价格为：基准价格=A。

3) 响应人响应等于基准价的为100分，每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分。

3.2 响应人的价格得分即为该响应人的总得分。

3.3 推荐成交候选人名单

评标委员会将按各响应人总响应得分由高到低的原则对所有通过初审的响应人进行排序，推荐排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为成交备选人。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中响应人资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的响应人，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内响应，投标（响应）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若响应明显低于其成本，响应人应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的工程的关键、主要项目没有响应漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了保证金。 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.响应文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6.有效期为响应截止日起60天。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，使得其投标响应可能低于其个别成本的，将要求该响应人作书面说明并提供相关证明材料。

## 十四、活动时间

评审活动时间安排表

制表日期：2017年5月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程 | 联系人 | 唐老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售采购文件 | 2017年5月22日-2017年5月26日 工作日9:00至17:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00至17:00） 联系人：赵工、联系电话：36207075 | 广东外语外贸大学南校区 |
| 递交响应文件 | 2017年6月9日 8:30时至9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启响应文件 | 2017年6月9日 9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2017年6月9日 10:00时至12:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

## 十五、附件：

1、响应承诺书、报价封面（附件1）

2、《工程量清单》---（附件2）

3、《主要材料品牌推荐表》---（附件3）

4、《主要材料响应表》---（附件4）

5、施工合同范本（附件5）

6、法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板（附件6）

7、施工图纸---另册装订（附件7）

8、其他响应文件附件

### 附件1:响应承诺书

响 应 承 诺 书

建设单位名称：广东外语外贸大学

采购工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

1.我方承诺因对响应文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致成交后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

2.我方已收到上述采购工程所提供的一切有关采购文件、图纸资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据采购文件、答疑纪要、其它相关文件的要求及设计图纸并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元响应竞投承包上述工程。

3.我单位如果成交，必定全面履行上述工程采购文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

4.本工程工期为 40个日历天，保证如期开工，并按期竣工验收。我单位完工后竣工验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。竣工验收后48个日历天以内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部竣工结算资料。

5.我单位对采购文件及有关文件的所有条款做出完全响应的承诺。我单位成交后保证遵守广东外语外贸大学的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。

6.我单位承诺：提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议”。

7、投标有效期为60天。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期： 2017年    月    日

### 报价封面

|  |  | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 |
| 采 购 人： |  |  |
| 报 价（小写）： |  |  |
| （大写）： |  |  |
| 响 应 人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间 ： 2017 年 月 日 |

### 附件2：工程量清单

|  | 南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程 | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 工 程 量 清 单 |
| 采购人： |  | 造价咨询人： |  |
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编制时间： |  | 复核时间： |  |
|  |  | 扉-1 |
| 编 制 说 明 一、工程概况： 本次修缮内容包括：南校区北苑1栋指定架空层区域改造为跆拳道与舞蹈活动室,具体为原墙面、天花装饰层拆除、墙面、天花翻新粉刷，内墙面贴墙裙，瓷砖踢脚，铝合金玻璃隔断，铝合金推拉窗，全玻璃地弹门，镜面安装，压腿杆制安，洗手柱盘安装，灯具安装，电线插座安装。 二、编制依据： 1. 依据南校区北苑1栋架空层跆拳道与舞蹈活动室改造招标图纸。 2. 本招标控制价计量规则和计价办法定额执行《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》及《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等相关内容要求执行。 三、人工、材料、规费、税金取费标准 1．人工费根据穗建造价[2016]54号取106元/工日。 2．主要材料按《2016年第二季度广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，以及参考2016年第二季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中相应厂家品牌材料的指导价并根据市场价进行相应的调整。 3．2016年第二季度机械台班价格按《广东省建设施工机械台班费用（2010年）》计算，燃料动力单价按《2016年第二季度广州地区建设工程常用材料综合价格》换算。 4.费率计取：利润按人工费的18%计算，暂列金额按分部分项工程费的10%计算，预算包干费按分部分项的1%计算。 5.规费：建筑工程意外伤害保险：按分部分项工程费、措施项目费和其他项目之和的0.1%计算；税金：按分部分项工程费、措施项目费、其他项目和规费之和的11%计算。 6.根据穗建造价[2013]29号文件，材料检验试验费不纳入工程造价。 7.地区类别：一类地区。 四、其他说明 1、电气由配电箱1c2ALZ箱（不含1c2ALZ电箱）计起，计算至各用电末端。 2、给排水按图纸答疑回复计取工程量。 3、本造价不含弱电内容范围。 单位工程招标控制价汇总表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 材料检验试验费 |  |  |
| 3.2 | 工程优质费 |  |  |
| 3.3 | 暂列金额 |  |  |
| 3.4 | 暂估价 |  |  |
| 3.5 | 计日工 |  |  |
| 3.6 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.7 | 材料保管费 |  |  |
| 3.8 | 预算包干费 |  |  |
| 3.9 | 索赔费用 |  |  |
| 3.10 | 现场签证费用 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
|  |  | 表—04 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 1 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.铲除室外新铺道路范围、新做台阶平台范围内内的草地植被(树木、灌木、建筑散水等需保护保留) | m2 | 71.93 |  |  |  |
| 2 | 011608001001 | 铲除原有内墙面乳胶漆 | 1.部位:原内墙面(需新做墙裙以外),含独立柱面 2.铲除原有内墙面乳胶漆面及腻子面，打磨、清理干净 | m2 | 101.07 |  |  |  |
| 3 | 011604002001 | 铲除原有内墙面装饰层(含找平层) | 1.部位:原内墙面需新做墙裙 2.铲除原有内墙面装饰层(找平、腻子、乳胶漆)至结构层，清理干净 | m2 | 44.65 |  |  |  |
| 4 | 011605002001 | 拆除局部指定外墙砖(含找平层) | 1.部位:原北侧指定外墙洞口侧壁墙砖(不含洞顶侧壁) 2.拆除洞口局部指定外墙砖(含防水、找平、结合层)至结构面 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 5 | 011605002002 | 拆除瓷砖踢脚(含找平层) | 1.部位:原瓷砖踢脚 2.拆除瓷砖踢脚(含找平、结合层)至结构面 | m2 | 6.12 |  |  |  |
| 6 | 011608001002 | 铲除原有天棚乳胶漆面 | 1.铲除原有天棚乳胶漆面及腻子面，打磨、清理干净 | m2 | 519.9 |  |  |  |
| 7 | 010103002001 | 土方运输与排放 | 1.拆除废料外运，人工装自卸汽车运，运距20km | m3 | 3 |  |  |  |
| 8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:新铺杂色花岗石板路 2.土壤类别:综合 3.挖土深度:2m内 4.弃土运距:20km | m3 | 21.58 |  |  |  |
| 9 | 010402001001 | 200厚外墙-普通混凝土实心砌块 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土实心砌块 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 | m3 | 1.1 |  |  |  |
| 10 | 010402001002 | 200厚外墙-加气混凝土砌块 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 | m3 | 3.44 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 2 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 010402001003 | 180厚内墙-普通混凝土实心砌块 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:180mm 3.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土实心砌块 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.考虑含现场架空层原有吊顶、吊线管道保护保留的处理 | m3 | 0.34 |  |  |  |
| 12 | 010402001004 | 180厚内墙-加气混凝土砌块 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:180mm 3.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.考虑含现场架空层原有吊顶、吊线管道保护保留的处理 | m3 | 4.24 |  |  |  |
| 13 | 010401012001 | 加气混凝土砌块地台 | 1.部位:更衣室1地台 2.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 2.15 |  |  |  |
| 14 | 010401012002 | 砖砌台阶 | 1.部位:更衣室1 2.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 0.11 |  |  |  |
| 15 | 010507004001 | 砼台阶 | 1.部位:PM1正门入口台阶 2.素土夯实 3.300厚3:7灰土 4.80厚C15混凝土台阶 | m3 | 0.75 |  |  |  |
| 16 | 011107006001 | 剁假石台阶面 | 1.部位:PM1正门入口台阶 2.素水泥浆一道 3.15厚1:3水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.10厚1:1.5水泥米石子用斧斩毛两遍 6.其他详见《中南标图集》-15ZJ001-141页-台4 | m2 | 10.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 3 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 011102003001 | 500*500防滑砖楼地面 | 1.部位:更衣室1地台面 2.找平层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆（干拌）,15厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:500×500防滑砖（颜色按周边原有地面砖） 5.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 | m2 | 5.67 |  |  |  |
| 18 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.部位:更衣室1 2.找平层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆（干拌）,15厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥膏粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:500×500梯级防滑砖,梯级顶边均以4cm范围内锣坑二道,坑宽5mm,坑距10mm 5.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 | m2 | 0.81 |  |  |  |
| 19 | 011105003001 | 120mm×500mm黑色瓷砖踢脚线 | 1.部位:课室1、2东西面新、旧内墙面所有镜面下（若为旧内墙面，则为先拆除后新做踢脚线) 2.踢脚线高度:120mm 3.底层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆（干拌）,15mm1:3水泥砂浆找平层 4.粘结层厚度、材料种类:4mm水泥膏粘结层1道 5.面层材料品种、规格:120mm×500mm黑色瓷砖 6.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 4.07 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 4 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 050201001001 | 花岗石碎片路 | 1.素土夯实 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石粉垫层、加7%水泥压实 3.基层厚度、材料种类:100厚C15素混凝土 4.路面规格、材料种类:20厚花岗石碎片板 5.结合层:预拌砂浆（干拌）,30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 6.其他详见《中南标图集》-11ZJ902-67页-③ 7.考虑含修复可能因施工而破坏的部分周边园林植被 | m2 | 71.93 |  |  |  |
| 21 | 011204003001 | 外墙面145×45白色外墙砖 | 1.底层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆（干拌）,15mm1:2.5防水砂浆打底扫毛 2.防水层厚度、材料种类:5厚聚合物水泥砂浆防水层 3.粘结层厚度、材料种类:4厚聚合物丙烯酸酯乳水泥砂浆粘结饰面层 4.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:8厚145×45白色外墙砖 5.缝宽、嵌缝材料种类:1;1水泥细砂勾缝(或水泥浆擦缝) | m2 | 30.9 |  |  |  |
| 22 | 011204003002 | 600mm×600mm米黄色抛光砖墙裙 | 1.部位:内墙面贴墙裙 2.底层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆（干拌）,15mm1:3水泥砂浆找平层 3.粘结层厚度、材料种类:4mm水泥膏粘结层1道 4.面层材料品种、规格:600mm×600mm米黄色抛光砖 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6.位置尺寸:南北面内墙面、柱体贴墙裙（课室北面高1.2m；课室南面高0.55m；柱体、更衣室1、2墙裙高1.2m） | m2 | 72.85 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 5 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 011406001001 | 原内墙面(墙裙以上)抹灰面油漆 | 1.部位:原有内墙面(墙裙以上),含独立柱面 2.基层类型:墙柱面一般抹灰面 3.腻子种类:成品腻子粉,一般型 4.刮腻子要求:清理基层,修补,砂纸打磨,满刮腻子一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:满涂白色乳胶漆二遍 | m2 | 103.87 |  |  |  |
| 24 | 011406001002 | 新建内墙面抹灰面油漆 | 1.部位:新建墙体内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆（干拌）,20mm1:3水泥砂浆找平层 3.腻子种类:成品腻子粉,一般型 4.刮腻子要求:清理基层,修补,砂纸打磨,满刮腻子二遍 5.油漆品种、刷漆遍数:满涂白色乳胶漆二遍 | m2 | 21.68 |  |  |  |
| 25 | 011406001003 | 原天棚抹灰面油漆 | 1.部位:原有天棚面 2.基层类型:天棚面一般抹灰面 3.腻子种类:成品腻子粉,一般型 4.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:满涂白色乳胶漆二遍 | m2 | 514.2 |  |  |  |
| 26 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.部位:PM1的玻璃隔断 2.边框材料种类、规格:90系列 2厚铝合金型材 3.玻璃品种、规格、颜色:8厚普通钢化玻璃 4.嵌缝、塞口材料品种:预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆；玻璃胶等 5.玻璃隔断其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含隔断施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 14.91 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 6 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.部位:MC1的玻璃隔断 2.边框材料种类、规格:90系列 2厚铝合金型材 3.玻璃品种、规格、颜色:8厚磨砂普通钢化玻璃 4.玻璃开孔 5.嵌缝、塞口材料品种:预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆；玻璃胶等 6.玻璃隔断其他作考虑说明见施工图纸 J-05；考虑含隔断施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 4.931 |  |  |  |
| 28 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.部位:BC1玻璃隔断 2.边框材料种类、规格:90系列 2厚铝合金型材 3.玻璃品种、规格、颜色:8厚磨砂普通钢化玻璃 4.嵌缝、塞口材料品种:预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆；玻璃胶等 5.玻璃隔断其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含隔断施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 3.275 |  |  |  |
| 29 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1.部位:B1、B2、B3玻璃隔断 2.骨架材料种类、规格、中距:100系列幕墙铝型材制安 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚普通钢化玻璃、幕墙铝型材受力厚度3mm 4.标准五金配件 5.含嵌缝、塞口材料、玻璃胶等 6.玻璃缝隙间打结构硅酮密封胶粘接,粘接缝≥7mm 7.玻璃隔断其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含隔断施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 73.1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 7 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 010807001001 | 铝合金框推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金框推拉窗TC1，3900×1500 2.框、扇材质:90系列 1.4厚铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6厚普通钢化玻璃 4.含嵌缝、塞口材料、玻璃胶等 5.标准五金配件 6.其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 17.55 |  |  |  |
| 31 | 010807003001 | 铝合金框百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:可调节铝合金通风百叶窗B1、B2，具体尺寸详见图纸J-05 2.框、扇材质:90系列，百叶片截面宽100-150mm，铝合金受力型材厚2mm 3.含嵌缝、塞口材料、玻璃胶等 4.标准五金配件 5.其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 9.845 |  |  |  |
| 32 | 010802001001 | 全玻璃地弹簧平开门(PM1) | 1.门代号及洞口尺寸:PM1的全钢化玻璃地弹簧双扇平开门 1500×2050 2.门扇材质:12mm普通钢化玻璃门 3.地弹簧:304不锈钢液压地弹簧、可调速、90度定位 4.304拉丝不锈钢长拉手,长度600mm,默认孔距400mm，可调孔距200-500mm，壁厚0.8mm 5.其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 6.15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 8 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 33 | 010802001002 | 全玻璃地弹簧平开门(MC1) | 1.门代号及洞口尺寸:MC1的单扇磨砂钢化全玻璃地弹簧门 900×2050 2.门扇材质:12mm普通磨砂钢化玻璃门 3.地弹簧:304不锈钢液压地弹簧、可调速、90度定位 4.304拉丝不锈钢长拉手,长度600mm,默认孔距400mm，可调孔距200-500mm，壁厚0.8mm 5.含门锁等其他标准五金配件 6.其他作考虑内容说明详见施工图纸 J-05；考虑含施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 1.845 |  |  |  |
| 34 | 011505010001 | 舞蹈室专用镜面 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm舞蹈室专用水银镜 2.基层材料种类:9厚防腐防虫木夹板，30×25防腐防虫木枋（深度：257~310 需考虑墙柱体凸起处深度确定) 3.尺寸:水银镜实高1.8m/每块，相连拼接，镜面每块四角用M6×80 304不锈钢镜钉(含盖子胶圈)固定 4.镜面四周磨斜边处理，镜面连接处磨直边处理，专用液溶胶接缝 5.镜面背面3m胶条纵、横@300x300 1道固定 6.安装高度:距地面300mm 7.其他考虑详J-06大样图 8.考虑含施工后墙面、地面装饰面的修复恢复 | m2 | 57.06 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 9 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 35 | 011503001001 | 不锈钢压腿杆 | 1.固定式舞蹈把杆:Φ50*1.2厚 304拉丝不锈钢横管 2.固定式舞蹈立杆:Φ50*1.2厚 304拉丝不锈钢立管 分布间距1900~2150因地制宜综合考虑设置,具体设置详见施工图对应地点 3.固定配件种类:成品304不锈钢法兰盘、8厚304不锈钢肋条、120*120*8 304不锈钢板、4M10*120化学螺栓 4.新做不锈钢压腿立杆或横杆焊接于新预埋件并涂防锈漆，参11ZJ401-12 不锈钢杆件焊接要求, 环氧树脂粘牢配套不锈钢法兰盘 5.考虑含修复因施工压腿杆所拆除破坏的零星地面、墙面装饰面 | m | 56.91 |  |  |  |
| 36 | 010810001001 | 窗帘 | 1.2.7m高推拉成品幕布安装 2.明装式铝合金窗帘轨 单轨 | m2 | 9.45 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.其他考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 | m2 | 304.67 |  |  |  |
| 39 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 | m2 | 514.2 |  |  |  |
|  | 2 | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011707007001 | 原有地面、墙面成品保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 |  |  |  |  |  | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
|  |  | 表-11 |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 2 | 工程优质费 |  |  |  |
| 3 | 暂列金额 | 11759.74 |  | 明细详见表-12-1 |
| 4 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 7 | 材料保管费 |  |  |  |
| 8 | 预算包干费 |  |  |  |
| 9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 10 | 索赔费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  | 11759.74 |  |
| 合 计 | 11759.74 | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |
| 规费、税金项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-土建装饰 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11 |  |
| 合 计 |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表—13 |

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 一、电气安装部分 |  |  |
| 1.2 | 二、给排水安装部分 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 材料检验试验费 |  |  |
| 3.6 | 预算包干费 |  |  |
| 3.7 | 工程优质费 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
|  |  | 表—04 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、电气安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱XM1、XM2 2.型号:按设计图纸要求 3.安装方式:距地1.5米明装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱XM3、XM4 2.型号:按设计图纸要求 3.安装方式:距地1.5米明装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:PC16 4.配置形式:明装 | m | 254.81 |  |  |  |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:PC20 4.配置形式:明装 | m | 50.64 |  |  |  |
| 5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:PC25 4.配置形式:明装 | m | 107.34 |  |  |  |
| 6 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:阻燃PVC管 3.规格:PC32 4.配置形式:明装 | m | 9.22 |  |  |  |
| 7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BVV-2.5 | m | 1689.03 |  |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:77*77 4.安装形式:暗装 | 个 | 79 |  |  |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 22 |  |  |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单极大跷板开关 2.规格:220V 10A | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位单极大跷板开关 2.规格:220V 10A | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 030404034004 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.规格:220V 10A | 个 | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030404033001 | 吊扇 | 1.名称:吊扇 2.型号:220V 3.吊杆长:30CM-34CM 4.扇叶直径:600mm 扇叶数量：3 5.最高功率:70W-100W 风速档位：5 6.安装方式:吸顶 | 台 | 10 |  |  |  |
| 14 | 030412005001 | 单管荧光灯 | 1.名称:T8型单管荧光节能灯（1.2米） 2.型号:吸顶式 铝材架 单管灯座 3.规格:1×36W 4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030412005003 | 双管荧光灯 | 1.名称:T8型双管荧光节能灯（1.2米） 2.型号:吸顶式 铝材架 双管灯座 3.规格:2×36W 4.安装形式:吸顶 | 套 | 30 |  |  |  |
| 16 | 030412005002 | 拆除荧光灯 | 1.名称:拆除荧光灯 2.型号:吸顶式 单管 带固定架 3.规格:36W 4.安装形式:吸顶 | 套 | 15 |  |  |  |
|  |  | 一、电气安装部分合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、给排水安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031001006001 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De20-PPR 4.连接形式:热熔连接 | m | 31.8 |  |  |  |
| 18 | 031001006002 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:De50-PVC-U 4.连接形式:粘接 | m | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 031004003001 | 洗脸柱盆 | 1.材质:纯白陶瓷立柱盆 2.规格、类型:560x430x800 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:不锈钢软管、不锈钢角阀、去水器等完整配套件 5.单冷水龙头；铜（镀铬 银色），阀座直径35~40；扳手式 或 抬启式 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 二、给排水安装部分合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
|  |  | 表-11 |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 1977.44 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 预算包干费 |  |  |  |
| 7 | 工程优质费 |  |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |
| 9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 10 | 索赔费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 1977.44 |  |
| 合 计 | 1977.44 | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |
| 规费、税金项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程-安装 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11 |  |
| 合 计 |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表—13 |

### 附件3：《主要材料品牌选用表》

主要材料品牌选用表

工程名称: 广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程      第  1  页共  1  页

| 序号 | 设备和材料名称、规格、型号 | 特殊要求 | 推荐厂家或品牌 | 响应人选用的厂家或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 满足图纸设计要求 | 立邦,多乐士,华润 |  |
| 2 | 胶合板 | 满足图纸设计要求 | 林安,广丰,益利安 |  |
| 3 | 地弹 | 满足图纸设计要求 | 瑞高,来福时,振盛 |  |
| 4 | 灯具 | 满足图纸设计要求 | 三雄、松本、虎辉 |  |
| 5 | 电缆、电线 | 满足图纸设计要求 | 庆丰、番禺电缆、广州电缆 |  |
| 6 | 配电箱 | 满足图纸设计要求 | ABB、松本、施耐德 |  |
| 7 | 箱内断路器 | 满足图纸设计要求 | 西蒙、松本、施耐德 |  |
| 8 | 插座、开关 | 满足图纸设计要求 | 松本、奇胜、TCL |  |
| 9 | 塑料线管 | 满足图纸设计要求 | 联塑、广化、超能 |  |
| 10 | 塑料水管 | 满足图纸设计要求 | 联塑、雄塑、顾地 |  |
| 11 | 洁具 | 满足图纸设计要求 | 钻石、冠珠、东鹏 |  |
| 12 | 钢化玻璃 | 满足图纸设计要求 | 信义玻璃工程（东莞）、中山市格兰特实业、佛山市中南罗森玻璃、维多利（广州）建材科技实业 |  |
| 13 | 铝合金型材 | 满足图纸设计要求 | 广东坚镁铝、广东新合铝业、广州铝材厂 |  |
| 14 | 铝合金窗 | 满足图纸设计要求 | 广州市番禺机施众和、广东益森门窗实业 |  |
| 15 | 五金配件 | 满足图纸设计要求 | 广州市中之鑫、广州市美帝、南海固信 |  |
| 16 | 瓷砖、面砖 | 满足图纸设计要求 | 冠珠、钻石、新中源、东鹏、嘉俊、新明珠 |  |
| 17 | 碎杂色花岗岩 | 满足图纸设计要求 | 鑫山石业、永亿、 凯星 |  |
| 18 | 304拉丝不锈钢管 | 满足图纸设计要求 | 澜石宇航星、广州俊嘉、广州钢管厂 |  |

填报说明：1、响应人须在采购人推荐的厂家或品牌中选用。（本工程无涉及相关材料时无须填写，若部分主要材料未在表中

列出的，则优先在表中品牌中选取，再自行补齐材料名称与品牌）

2、如响应人经市场调研后发现采购人推荐的厂家或品牌都不能满足相关国家规范、设计图纸、工程量清单或本选用表的技术要求，可在采购答疑前提出，采购人在采购答疑时回复并明确。

3、如承包人对本推荐表存在部分漏报、错报或全部不报的情况，工程施工时，发包人可在本表选用推荐的厂家（未提供推荐品牌的，可由承包人选定并提供样品及合格证，并由采购人确认），结算时相关清单单价不予调整。

编制人（签名或盖章）：                     响应代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

## 附件4：《主要材料报价表》

主要材料报价表

| 工程名称: 广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程 | 第 1 页共 1 页 |
| --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 上限单价（按指导价） | 自报单价 | 自报下浮率（%） | 响应人选用的厂家或品牌 | 备注 |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 满足图纸设计要求 | M2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 胶合板 | 满足图纸设计要求 | M2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地弹 | 满足图纸设计要求 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯具 | 满足图纸设计要求 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 电缆、电线 | 满足图纸设计要求 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 满足图纸设计要求 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 箱内断路器 | 满足图纸设计要求 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 插座、开关 | 满足图纸设计要求 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 塑料线管 | 满足图纸设计要求 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 塑料水管 | 满足图纸设计要求 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | 洁具 | 满足图纸设计要求 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢化玻璃 | 满足图纸设计要求 | M2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铝合金型材 | 满足图纸设计要求 | M |  |  |  |  |  |
| 14 | 铝合金窗 | 满足图纸设计要求 | M2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 五金配件 | 满足图纸设计要求 | 组 |  |  |  |  |  |
| 16 | 瓷砖、面砖 | 满足图纸设计要求 | M2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 碎杂色花岗岩 | 满足图纸设计要求 | M2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 304拉丝不锈钢管 | 满足图纸设计要求 | M |  |  |  |  |  |

编制人（签名或盖章）：                                            响应代表人（签名或盖章）：

时间：         年    月    日

### 附件5：施工合同范本

广 东 省 建 设 工 程

标 准 施 工 合 同

2009 年版

工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

工程地点：广东外语外贸大学南校区

合同编号： GWDHQC(基建工程)2017-    号

发 包 人：广东外语外贸大学

承 包 人：

签约日期：

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分   协议书

发包人:（全称）广东外语外贸大学

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

工程地点：广东外语外贸大学南校区

工程内容：工作范围包括但不限于以下内容：原墙面、天花装饰层拆除、墙面、天花翻新粉刷，内墙面贴墙裙，瓷砖踢脚，铝合金玻璃隔断，铝合金推拉窗，全玻璃地弹门，镜面安装，压腿杆制安，洗手柱盘安装，灯具安装，电线插座安装等改造事项，具体工程内容详见工程量清单和施工图纸所包含的工程内容，实际施工以成交后建设单位组织图纸会审确认的施工图为准。

工程立项、规划批准文件号：南校区部分办公室、教学用房调整方案

资金来源：专项基金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围: 广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程施工图纸所包括的全部内容及完成该内容所必须的全部工作，具体工程内容详见采购图纸及工程量清单。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合单价包干、项目措施费包干形式。承包人根据采购文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收等方式进行承包施工。

发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：40天。

拟从 2017年     月    日开始施工，至   年  月   日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》的标准，必须达到合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：

（小写）：            。

其中暂列金额（大写）：

（小写）：

其中安全防护、文明施工措施费为（大写）：

（小写）：

项目单价：□详见承包人的响应报价书（采购工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非采购工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间： 2017 年    月      日

订立合同地点：广州市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于承包人提交履约担保后生效。

发  包  人：   广东外语外贸大学         承  包  人：

（公章）                                 （公章）

地      址：广州市白云大道北2号         地      址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电    话：020-36209246                  电    话：

传    真：                              传    真：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐    号：

邮政编码： 510421                       邮政编码：

电子邮箱:                               电子邮箱:

第二部分	通用条款

通用条款按《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）通用条款执行

第三部分  专用条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

■文书；

■ 信件；

□× 电报；

■ 传真；

□×电子邮件；

□×其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：

合同文件组成及解释顺序： 本合同协议书；成交通知书；本合同专用条款；响应文件及其附件、采购文件、采购答疑会议纪要；本合同通用条款；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；工程施工图纸、工程量清单或双方确认的预算书及报价书、图纸会审记录、例会记录、审定的施工方案等。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.1本合同只使用汉语语言文字

4.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国采购响应法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。

4.3约定适用的标准、规范的名称： 国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。

发包人提供标准、规范的时间： 无

国内没有相应标准、规范时的约定： 无

5． 施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：开工前提供。

(2)施工设计图纸提供的数量：开工前提供图纸一式八套。图纸及设计变更通知须经设计院、发包人盖章确认方有效。

（3）发包人对图纸的保密要求： 不得转借他用或泄露给第三方。

（4）使用国外图纸的要求及费用承担： 无

6． 通讯联络

6.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人 ：广东外语外贸大学

通讯地址： 广州市白云大道北2号广外后勤综合楼4楼

收件人：                           邮政编码：   510421

承包人 ：

通讯地址：

收件人：                      邮政编码：

监理人：

通讯地址：

收件人：                      邮政编码：

工程造价咨询人：

通讯地址：

收件人：                      邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式： 无

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：进场前基本具备开工条件。

13.2 场外施工道路的约定：按发包人的有关规定执行。

13.4 超大件和超重件运输的约定：按发包人的有关规定执行。

14．专项批准事件的签认

14.2  (1)专项批准事件的监理工程师：

具体人选：           印章样式：            签字样式：         授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师：

具体人选：           印章样式：            签字样式：         授权范围：

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：           印章样式：            签字样式：         授权范围：

19． 发包人

19.2  发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：进场前基本具备开工条件。

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前施工用水、用电接至施工场地边缘，在接驳点后承包人安装独立水表、电表，根据施工需要自行解决施工现场内的水电管线，并按发包人水电费管理规定，按实际用水、用电量定期向发包人缴交水电费用。

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：按发包人的有关规定执行。

(4) 提供有关资料的时间：开工前提供。

(5) 办理有关所需证件的约定：开工前办好施工所需证件。

(6) 现场交验的时间：以书面形式提供给承包人并进行现场交验，开工前办理。

(7) 提供标准与规范的时间： 由承包人自行购买。

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：承包人领取施工设计图纸后7天内，发包人组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底。

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：及时与有关方面联系，协调处理。

委托给承包人负责的部分工作有：协助办理施工许可证和验收等相关手续。

19.3 提供施工场地的时间：

19.4 支付款项

(1) 工程价款支付期限

□× 按合同通用条款规定期限支付：

■其他：按专用条款第79款、第80.2款、第81款等规定期限支付

(2)  工程价款支付方式

□按协议书所注明的银行帐号转帐。

■ 支票支付。

□×其他方式：

20． 承包人

20.2  承包人完成下列工作的约定

承包人在与发包人签订合同后5个工作日内，承包人必须提供办理《施工许可证》所需的资料。如在上述规定时间内没有办理好，发包人有权对承包人处以每天1000元的罚款，由此引起的其他后果（如工期延误），则按合同其他相关条款执行。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 成交通知书送达后3天提供总进度计划。

（3） 提交支付申请和工程款额报告期限

■其他：按专用条款第79款、第80.2款、第81款等规定期限支付

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志。

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：由发包人提供。

（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 按有关行政主管部门规定办理，在发包人校内需到保卫等部门办理有关手续。

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。

（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，保护措施费由发包人负责。因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等设施的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

（9）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求。竣工后接到发包人书面退场通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人验收为标准。如逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

（10）提交竣工验收报告和竣工结算文件

■其他：按通用条款第82.2款规定提交

双方约定承包人应做的其他工作：a.协助发包人办理施工所需的有关证件；b.工程施工过程如占用部分道路时，征得发包人同意后承包人派出人员对道路的交通进行维护疏导所发生的费用由承包人负责；c.为确保文明施工，并按发包人基建工程管理办法落实，硬地化施工、洗车槽、饭堂、厕所、办公室、工人宿舍等文明施工所需费用由承包人承担，如未能按发包人有关管理规定设施，发包人另行委托队伍施工，其费用由承包人负责。

其他约定：承包人未遵守校园管理的各项规定而给发包人造成损失的，承包人应予赔偿并承担一般违约责任。

20.4  承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：

21． 现场管理人员任命和更换

21.2承包人代表任命和更换

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建设师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；采购工程的承包人代表， 应为响应文件所载明的人选。

项目经理及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理人及发包人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场监理工程师和发包人；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会现场监理工程师和发包人，并经监理人批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会总监理工程师和发包人，并经监理人和发包人批准；

（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，发包人可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并罚款1000元。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，项目经理及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

22． 发包人代表

22.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（     ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：广州市白云大道北2号广东外语外贸大学

邮政编码：510420       联系电话：              传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须由发包人后勤处盖章确认后方可生效。

23.  监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

(1) 监理人：                           法定代表人：

(2) 任命（            ）为监理工程师。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

23.3（12）需要发包人批准的其他事项：

24.  造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 工程造价咨询人：                     法定代表人：

(2) 任命（            ）为造价工程师。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

24.3（7）需要发包人批准的其他事项：

25．承包人代表

25.1  承包人任命（           ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：         联系电话：            传真号码：

职权：担任本项目的项目经理，全面负责项目现场的施工管理。

义务： 确保项目安全、质量、进度目标顺利完成。

25.1.1  项目经理及现场管理机构主要部门负责人、安全员在开工前必须全部到位，并接受发包人代表的查验。未全部到位的，承包人按照第90.2款的约定承担违约责任。

25.3  承包人代表临时任命人职权

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在发包人同意下，按照第 21.4 款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第 21.4 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

28．工程担保

28.1  承包人提供履约担保的约定：收到成交通知书3天内，承包人以支票形式向发包人提供成交金额（合同总价）5％的履约保证金。

(1) 履约担保的金额：按成交价的5%向发包人提供工程履约保证金（大写：                         ）（小写：               元）

(2) 提供履约担保的时间：

□× 签订本合同时。

■ 其他时间：合同签订之日起3天内。

(3) 出具履约担保的银行：

28.2  履约担保退还时间的约定：

在工程验收合格、承包人提交一式四套完整的结算资料后，发包人收到承包人的履约担保金退还申请报告后14日内无息退还履约担保金。

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：

担保内容：

承包人对合同工程包质量、工期、安全、文明施工、包工包料，以及完成上述工作必须的资源投入（管理人员、劳动力、机械、设备、材料、信息等），全面履行合同各条款。

担保方式：合同专用条款第28.1款。

担保责任：承包人应恪守合同。在承包人违约时，承包人的履约保证金作为给发包人造成经济损失的补偿。

退还履约保证金的条件：

按合同通用条款第28.2款约定，发包人在担保期满后退还履约保证金。但承包人违反下列条款时，发包人将拒绝退还履约保证金，或扣除部分履约保证金，作为承包人违约给发包人造成经济损失的补偿（若扣除承包人履约保证金不足以扣除的，从工程款中扣除）。发包人计算履约保证金的余额后，将余额退回给承包人。

（1）如承包人的原因，工程验收时未达到一次性验收合格等级，履约保证金不予退还。

（2）承包人中途毁约，履约保证金不予退还。

（3）承包人因自身原因延迟开工累计超过21日或任意中断施工（停工）累计超过14日或逾期竣工验收超过30日，履约保证金不予退还。

（4）承包人违反合同条款（如专用条款20条、28.1条、42条等，但不限于这些条款），承包人应向发包支付违约金或发包人按合同条款对承包人的违约处罚（罚金、罚款等）扣除履约保证金，作为承包人违约给发包人造成经济损失的补偿。扣除履约保证金不足的，从工程款中扣除。

31．不可抗力

31.1

(1) 按通用条款第31条执行。

（4）不可抗力的其他情形：

32．保险

（1）发包人投保内容：     /

发包人委托承包人办理的保险事项： 无

（2）承包人投保内容： 按通用条款32.2履行。

32.1  发包人委托承包人办理保险事项有：

□× 合同通用条款第31.1款的第（1）项；

□× 合同通用条款第31.1款的第（2）项；

□× 合同通用条款第31.1款的第（3）项；

□× 合同通用条款第31.1款的第（4）项。

承包人办理保险事项有：

■通用条款32.2款的第（1）项；

■通用条款32.2款的第（2）项。

33．进度计划和报告

33.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 图纸会审后三天内。

工程师确认的时间： 收件后五天内。

33.3  承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

34．开工

34.2  发包人在本合同签订后的（一天）内签发开工令。

□× 按合同通用条款规定的42天。

□× 其他时间：

35．暂停施工和复工

35.4  发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

36．工期及工期延误

36.1  合同工程的工期约定为（40）日历天。

36.3 双方约定工期顺延的其他情况： 若非承包人原因而拖延，按发包人签证顺延。

38．提前竣工

38.1  计划竣工日期：  2017年    月    日

中间交工工程的范围和竣工时间：  由现场管理协商确定。

42．质量目标

42.1 合同工程质量标准：合格

45．安全文明施工

45.1  安全文明施工的内容：按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产

45.5  治安管理的约定：按发包人校园管理有关规定

46．测量放线

46.1  施工控制网资料提交的时间：工程开工前

46.4  测量放线误差的约定：

48．发包人供应材料和工程设备

48.1  发包人是否供应材料设备

□× 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□× 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8  发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49．承包人采购材料和工程设备

49.1  承包人采购的材料和工程设备：本工程使用的工程材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，经工程发包人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。

49.2  承包人供货与清点要求：

49.8  发包人指定的生产厂家或供应商： 无

50．材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验的材料和工程设备：

51．施工设备和临时设施

51.2  发包人提供的施工设备和临时设施：

53．隐蔽工程和中间验收

53.1  中间验收部位有：

55．工程试车

55.1  是否需要试车

□× 不需要试车的，本条不适用。

■需要试车的，试车的内容和要求：              。

56．工程变更

56.4  承包人提出合理建议应得的奖励：

58．竣工验收

58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：符合国家、行业、广东省、广州市、学校的有关规定

58.2承包人提供竣工档案的约定：工程竣工验收后30天内，承包人应提交一式四套完整的竣工图及文字资料，并按省、市质安，城建档案管理部门的要求、规格编制成册。竣工验收后180天内，承包人应提交已经发包人现场代表审查的真实、有效、准确的竣工结算资料。

58.8  单位工程和工程部位的验收

□×合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□×合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1) 工程名称）工程，计划竣工时间为                        ，

其范围包括：

(2)（工程名称）工程，计划竣工时间为                        ，

其范围包括：

中间交工工程的范围和竣工时间：   无 。

58.9 合同工程需在施工期运行的约定：

59．缺陷责任与质量保修

59.6  缺陷责任期的约定：按有关规定

59.8  工程质量保修的约定：按有关规定

61、工程量

61.2承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 承包人于申请工程款前向工程师提交已完工程量报告及工程计划。

63．暂列金额

63.1暂定金额指采购范围内的少量项目因设计深度不足等原因，暂无法确定具体工作范围、工程量或技术标准以供有效竞价，因而采用暂估固定价报价的金额，该项金额尚未经过响应竞争。

本工程暂定金额为：         元（大写：                   ），用于支付增加工程项目和内容。

65．暂估价

65.3  非采购专业工程的暂估价金额为           元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1  提前竣工奖的约定：

□×没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□×约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为              元，提前竣工奖的最高限额是        元。

66.2  误期赔偿费的约定：

(1)  每日历天应赔付额度为  1000 元。

(2)  误期赔偿费的最高限额为合同价款的 5 % 。

双方约定工期顺延的其他情况： 若非承包人原因而拖延，按发包人签证顺延。

68．合同价款的约定与调整

68.1 本合同价款通过采购方式确定，并采用下列合同形式。

固定单价（综合单价）+合价包干措施费+其它项目费+规费+税金合同

本合同项目的工程承包价是由承包人以采购文件的图纸和工程量清单以及采购文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及工程计价办法，按采购文件中工程量清单所列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上合价包干的措施项目费、其它项目费、规费和税金而计算的合同。结算时依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定按实际完成的工程量进行计算。原则上响应综合单价不变，综合单价高于采购文件编制原则10%以上时，甲方有权修正结算单价。

本合同执行《广州市住房和城市建设委员会转发关于营业税改增值税后调整建设工程计价依据有关事项》（粤建市函【2016】1113号）和《广州市建设工程造价管理站关于营业税改增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价【2016】31号）（税金按增值税11%，其他人工、材料、机械按增值税方式计）的相关规定

双方约定合同价款的其他调整因素：原设计或合同承包范围没有而由发包人批准设计变更或增加承包范围产生的新增加项目。

68.2  合同价款的调整因素包括：

■ 工程量的偏差；

（1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）

1）按《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省建设工程计价通则(2010年)》、《广东省建设工程计价依据(2010年)》等广东省的综合定额(2010年)和计价的相关规定执行；

2）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行；

3）按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

■ 工程变更；

调整结算分部分项工程费的方法

×按通用条款的规定调整；

√按以下方法调整：

（一）原则：①合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；②合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格；③合同中没有相同项目或类似项目的，可根据相关定额及响应下浮率，编制新的综合单价，经发包人书面批复后作为结算单价。

（二）具体调整办法：

（1）．当工程量清单内项目工程量发生变化，按实计算工程量，并直接套用相应项目的综合单价。深化图纸设计只改变了做法、收口工艺、形状等，未改变主材材质、厚度等规格的，仍按原清单相应项目的综合单价结算。

（2）合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式按照如下约定执行：

1）工程量报价清单中已有适用的材料单价，则按已有的材料单价执行。

2）工程量报价清单中没有适用的但有类似的材料单价时，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若采购文件的工程量清单列出多个同类项目，而成交的响应报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。如换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价，按市场价双方协商定价，如协商不成时按发包人单方咨询价格加6%的利润确定主要材料的单价，承包人须接受。

3）若工程量清单中没有适用或类似的材料价格，施工期间同期的《广州建设工程造价信息》中有相应价格的，按《广州建设工程造价信息》中的相应价格，《广州建设工程造价信息》中没有相应价格，《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮20%执行。承包人必须在购置前5天向发包人人提出报价申请，凭发包人认可的材料单价计算。

4）若工程量清单中没有适用或有类似的材料价格，且施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》中没有相应价格，承包人必须在购置前5天向发包人提出报价申请，凭发包人认可的材料单价计算。

无论是否按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》确定的材料价格，还是发包人和承包人协商确定价格，均要由发包人认可材料样板后才确定价格。

若承包人确需更换成交主要材料品牌，应征得发包人同意，承包人提出材料变更时，不能以任何理由，使用比原有招响应文件档次低的材料。并且其更换的品牌对应的同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格应高于成交响应文件中所报的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格，且不予调价，否则发包人有权要求承包人退回差价, 价差由承包商报发包人审查认可。并经发包人同意后，方能变更。

（3）综合单价确定方式（其中综合单价的主材价格确定方式按68条68.2款第（二）大点第（2）点执行，其余按以下方式执行）

1）合同中已有适用的综合单价项目，即只是原有清单项目工程数量的增减，则按合同已有的综合单价变更合同价款，综合单价不因物价涨落而调整。

2）工程量报价清单中没有适用的但有类似的项目时，参考类似项目的综合单价执行。如成交的响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

3）若工程量报价清单中没有适用的综合单价且无类似综合单价的，套取相关定额，编制新的综合单价。新的综合单价按先后顺序套用以下定额：《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省建设工程计价通则(2010年)》、《广东省建设工程计价依据(2010年)》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及有关补充规定，并乘以（1-响应下浮率），响应下浮率＝（1-成交价/采购控制价）×100%。

4）若工程量清单中没有适用或类似的材料价格，且施工期间同期的《广州建设工程造价信息》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中均没有相应价格，由承包人提交报价（原则上应提交3个以上厂家或产品的有关资料），发包人（造价工程师）审核价格后，发包人根据发包人批复和市场价调查及协商结果，书面确定材料价格。

5）无论是按施工期间同期的《广州建设工程造价信息》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》确定的材料价格，还是发包人和承包人协商确定价格，或是采购文件暂定的主材价，均要由发包人认可材料样板后才确定价格。

（4）对于响应报价中漏项的处理：

如果属采购范围内的工程内容，均确认为综合单价中已考虑，承包单位应无条件完成，不得以承包人在响应时对工程量清单或对图纸理解不清楚或清单表示不明确等各种理由，向发包人提出增加工程造价的要求。

（5）发包人要求取消的项目，扣减该项目造价。承包人和发包人一致同意不适用通用条款第60.2的约定。

（6）措施项目费：在整个合同执行期间无论图纸变更或工程量清单增减或材料价格变化等情况，措施项目费的结算价以成交价中的措施项目费固定包干结算。

（7）承包人承诺：我单位提交的工程结算书，结算价误差控制在发包人终审价的5%内，如超出，除按核减金额的10%作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款扣除，我单位没有异议。

□×费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□×工程造价管理机构发布的造价调整；

□×其他调整因素：

72．工程变更事件

72.4  工程变更，导致综合单价调整的方法：

■ 按以下方法调整：见68.2款约定。

73．工程量的偏差事件

73.2  工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□×按合同通用条款的规定调整。

□×按以下方法调整：

75．现场签证事件

75.3  现场签证报告确认约定的时间：

76．物价涨落事件：不调整

76.3 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

□×物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a为        ；

76.2  调整合同价款日期

□×采购工程的递交响应文件截止日期：

□×非采购工程的合同订立时间：

78．支付事项

78.2  计算利息的利率

□×按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

■其他为：不约定 。

79．预付款

79.1 合同签订支付备料款(预付款)按合同总价(不含暂列金额和安全文明措施费)的 30% 拨付（签订合同后10日内支付）

79.4  预付款抵扣方式：不扣回，抵作工程款。

□×预付款按照期中应支付工程款的        %扣回，直到扣完为止。

□×其他方式：                    。

80．安全文明施工费

80.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1)  安全文明施工的内容和范围

□×按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

■合同双方的其他要求：按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产

(2)  安全文明施工措施费的总金额为         元(大写：                   )。

80.3 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式:

符合开工条件，支付50%；工程竣工验收合格，无安全事故发生，支付50%。

□×按合同通用条款的规定。

□×其他：

81．进度款

81.1 工程完成50%，付合同价款（不含安全文明施工费和暂列金额）30%，工程竣工验收合格，发包人核实实际完成的工程量后，付至合同价款（不含安全文明施工费和暂列金额）85%（含预付款）。

工程结算审核由建设方、施工方确认后10天内支付到结算价的95%；余下的5%作为工程保修金，在竣工验收满二年后十四天内无息支付给承包人。

□×本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

82．竣工结算与结算款

82.1  结算的程序和时限： 按合同通用条款的规定。

82.2  竣工结算资料的要求，竣工结算资料包括如下内容：工程竣工28天内，承包人应根据国家、省规定的格式向发包人提交工程竣工资料、工程结算资料各一式四份。

- 工程竣工资料应包含且不限于以下内容：

- 工程竣工图（含电子版）；

- 工程竣工资料（含电子版）；

a开工报告

b图纸会审纪要

c设计变更通知单

d工程洽商记录、工程联系单

e材料、设备看样定板手续

f材料、设备进场报验单

g隐蔽工程验收记录

h各种试验、实验、检测记录

i竣工验收报告

- 工程结算资料应包含且不限于以下内容：

（1）工程结算书（含电子版）；

（2）工程量计算书（即计算底稿，含电子版）；

（3）工程承包合同；

(4) 工程采购文件及采购答疑

(5) 工程响应文件

（6）成交通知书

（7）承包人工程结算承诺书；

（8）工程款支付证明文件；

（9）与工程造价有关的图纸会审纪要、设计变更通知单、工程洽商记录、发包人施工指令、会议纪要、现场签证单、材料设备单价呈批审核文件；

（10）施工图纸

（11）其他结算资料；

（12）移交资料签收表。

84．质量保证金

84.2  质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额：为竣工结算款的5%，

□×按合同通用条款的规定，即按合同价款的5%。

□×其他为:

(2) 质量保证金的扣留

□×按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

84.3  质量保证金的返还时间：

竣工验收合格之日起，两年后无遗留质量问题时无息退还。

85．最终清算付款

85.1  最终结清申请报告

提交份数： 一式五份

提交期限：

85.2结算款：工程竣工验收质量达到合同要求，经发包人审核确认工程结算造价后，支付至工程计算价的95%，留结算款的5%作为质量保证金，保修期满没有质量问题时，十四天内无息退还给承包人。

86．合同争议

86.4  争议调解或认定机构

□×按合同通用条款的规定。

□×不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

（1）

（2）

（3）

86.6  双方同意选择下列一种方式解决争议：

■向 广州市仲裁委员会 （仲裁机构）申请仲裁。

□×向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1  提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1  提供合同文本

□×按合同通用条款的规定，由发包人提供。

■ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：由承包人提供

94.2  合同的份数一式捌份，正本两份，双方一份；副本六份，发包单位五份，承包单位一份。

合同附件

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：广东外语外贸大学

承包人（全称）：

为保证在广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程合理使用期限内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程、装修工程、以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按国家有关规定执行。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

保修期按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。结合具体工程约定质量保修期如下：

1、屋面防水工程的防渗漏为 五 年；
2、装修工程为　贰　年；
3、电气管线、给排水管理、设备安装工程为　贰　 年；
4、供热与供冷系统为　贰　个采暖期、供冷期；
5、其他项目保修期约定如下： 其他项目的保修期为贰年 。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承人修理，发包人包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的5%。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收通过之日起满两年10天内，发包人向承包人付清剩余工程结算款。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 保修金返还后，仍在保修期内的工程内容在发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，承包人不能免除相应的保修责任，应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追究承包人的责任。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署。

发包人（公章）：                              承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：

委托代表人（签字）：

2017年   月    日                           2017年    月    日

廉 政 合 同

发包人：  广东外语外贸大学

承包人：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式一式捌份，正本两份，双方一份；副本六份，发包单位五份，承包单位一份。。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

发  包  人： 广东外语外贸大学         承  包  人：

（公章）                            （公章）

地      址：广州市白云大道北2号     地      址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电    话：020-36207075              电    话：

传    真：                          传    真：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

邮政编码： 510421                   邮政编码：

电子邮箱:                           电子邮箱:

### 附件6 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

建造师简历表

工程名称：广东外语外贸大学南校区学生宿舍1栋架空层跆拳道与艺术体操活动室改造工程

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事建造师 （项目经理）年限 |  |
| 建造师资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

注：需提供建造师资格证书复印件

### 附件7 ：施工图纸（另册）

# Text boxes

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日