广东外语外贸大学

更换南校区路灯连接线路工程

采

购

文

件

项目编号：GWZB2018-75

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一八年十二月

目   录

一、采购公告	1

二、报名资料一览表	3

三、工程概况	4

四、相关要求	4

五、工程承包方式	5

六、工程质量和使用材料要求	5

七、工程工期和保修期	6

八、响应编制原则、依据及响应书要求	7

九、工程价款拨付方式、调整及结算方式	10

十、投标保证金和履约保证金	14

十一、合同的签订	14

十二、注意事项	15

十三、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）	15

十四、评标、定标细则	16

十五、评标方法、步骤及标准	17

附表一：资格性和符合性审查表	19

十六、评审时间	20

十七、附件	20

附件1:响应承诺书	21

附件2：工程量清单	23

附件3：《主要材料参考品牌及选用表》	24

附件4 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板	41

附件5 ：施工图纸（另册）	45

广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程采购公告

广东外语外贸大学（采购人）根据《广东外语外贸大学政府定点采购暂行规定》，就广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程进行公开采购，欢迎符合资格条件供应商响应:

一、项目名称：广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程

二、项目编号：GWZB2018-75

三、项目预算：280573.06元

四、工程概况（工程地点、范围、内容、工期、造价）

（一）工程地点: 广东外语外贸大学南校区教学区

（二）工程范围: 南校区教学区校园路灯照明修复更换

（三）工程内容：项目位于广东外语外贸大学南校区（大学城校区），工程内容包括南校区教学区部分道路的照明线路、接线板、断路器、电器元件配件进行修复更换等等，以及对部分路段埋地电缆进行更换,灯泡更换及地面、绿化修复等。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸内容。

注：施工时需要注意事项：承包人需保证现场的安全文明施工的同时，还要保证现场的施工噪音和施工行为不允许影响到正常教学，积极配合校方的教学工作，确保按时完工。

（四）工程工期:40个日历天

（五）工程造价: 本工程设置的最高报价值为280573.06元（含由采购人支配的21743.72元暂列金额，安全文明施工费为13456.33元。暂列金额和安全文明施工费不作为竞争性费用）超过最高报价值的响应报价均按无效响应处理。

五、响应人资格要求

（一）响应人必须具有广东省省直单位定点工程（装修、修缮）资格，且服务地域为广州。

（二）响应人没有处于被责令停业的状态。

（三）响应人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（四）响应人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（五）投标报名截止时间2018年12月前三年内响应人没有重大工程质量问题。

（六）已报名登记并获取本次采购文件。

（七）本次采购不接受联合体投标。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

（一）获取采购文件时间：2018年12月24日～2018年12月28日，9时～17时（工作日）。

（二）获取采购文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心。

（三）获取采购文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）采购文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）响应截止及开标时间：2019年 1 月9日，上午9：30时（北京时间）。

（二）递交响应文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室。

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

2018年12月18日

报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程

投标单位（盖章）

| 审核确认：采购人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人接收资料 人员签名： |  |  | 投标申请人的 代表签名： |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 报名公函（同以下资料装订为一本） |  |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  |  | 原件 |  |  |
| 4 | 广东省定点工程（装修、修缮）资格证明（加盖单位公章） |  |  | 原件 |  |  |
| 5 | 没有违反采购公告第五条响应人资格要求第2、3、4、5点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

2018年12月

邀 请 函

根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程已具备施工条件。现制定如下采购文件，作为各响应人编制响应文件的依据。

## 一、工程概况：

- 工程名称：广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程

- 建设地点：广东外语外贸大学南校区教学区

- 采购人（建设单位）：广东外语外贸大学

- 资金来源：自筹

- 采购方式：校内公开招标，定点采购平台备案。

- 本工程设置的最高报价值为280573.06元（含由采购人支配的21743.72元暂列金额，安全文明施工费为13456.33元。暂列金额和安全文明施工费不作为竞争性费用）超过最高报价值的响应报价均按无效响应处理。

- 工程内容：项目位于广东外语外贸大学南校区（大学城校区），工程内容包括南校区教学区部分道路的照明线路、接线板、断路器、电器元件配件进行修复更换等等，以及对部分路段埋地电缆进行更换,灯泡更换及地面、绿化修复等。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸内容。

注：施工时需要注意事项：承包人需保证现场的安全文明施工的同时，还要保证现场的施工噪音和施工行为不影响到正常教学，积极配合校方的教学工作，确保按时完工。

- 发包方式： 施工总承包。

- 计划工期：40个日历天。

- 现场条件：现场具备开工条件。

## 二、相关要求：

- 响应人需对本项目的全部内容进行响应，任何只对其中一部分内容进行响应的被视为无效响应。

- 响应供应商必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性响应，并详细列出响应的具体内容。未能实质性响应采购需求的，或者响应不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全响应或者完全不响应处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致响应无效。

- 本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，响应人必须对此做出实质性的响应。否则若有一项带 “★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。

- ★为保证项目质量，如响应人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关的佐证材料分析表，在投标时将佐证材料原件扫描作为附件（原件备查），与报价文件等资料一并提供。如不作说明或说明理由不充分，响应文件或佐证材料不符合以下要求，均可视为低于成本响应而响应无效，当作无效响应处理。这些分析必须包括但不限于：① 响应清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①主要材料响应清单（须由供货商盖章，提供原件备查，否则无效）②拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料，否则，被视为低于成本响应而响应无效，当作无效响应处理。

## 三、工程承包方式

承包方式：固定总价含税包干，投标人在招标文件、施工图纸及工程量清单等规定范围内自行报价。（响应人根据招标文件的要求，以招标人提供的图纸、工程量清单等为依据，采用工程量清单计价方式响应），工程量清单中缺项，但完成施工图纸内容必须包含的工程项目，请响应人在清单综合单价中考虑。工程中的暂列金，属本项目清单、图纸等设计内容之外的备用预留金，由招标人根据需要支配使用。响应人也可以在提交招标文件答疑时提出、由招标人在答疑中补充列项。

## 四、工程质量和使用材料要求

（一） 技术要求及标准：依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到（不限于）国家以及省、市或行业的工程建设最新标准、规范的要求。

（二）质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。执行但不限于中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》等建筑安装的相关规范、国家颁发的技术规范。

成交人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人有权要求成交人停工和返工，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。

（三）本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，参照《主要材料参考品牌及选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

（四）工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经招标人确认，符合图纸、品牌及清单描述的要求，方可使用。如发生货不对板，招标人有权拒用，并由成交人承担损失。

（五）本工程所使用的主要建筑材料，须经发包人看样封板后，承包人方可购买和使用。

## 五、工程工期和保修期

（一）该工程工期为：

本工程总工期为40个日历天，工期从发包人发布开工令之日起计算，响应人也可自报工期，但不能超过发包方规定的总工期。成交人应在接到成交通知书后的7天内，完成施工合同的签署、施工人力组织和施工材料的准备工作。若无法定的延期理由，成交人施工总工期超过合同约定工期时，按《建设工程施工合同》有关工期的违约条款执行（违约金由发包方从履约保证金中扣除）。

（二）本工程的保修期按国家有关规定执行。保修期自竣工验收后建设方签字之日起计算，保修期内因施工质量问题而造成的返修费用，全部由承包人负责。

## 六、响应编制原则、依据及响应书要求

（一）响应文件编制的原则和依据：

1．响应文件编制原则

本工程采用固定总价含税包干的形式，根据工程量清单和施工图纸等相关文件，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》中的工程量清单计价方法编制响应文件。

2．响应文件编制的依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》等国家、省、市有关计价规定。增值税按建办标【2018】20号及粤建市函【2018】898号文件的相关规定执行。

(2) 主要材料、设备价格参考建设工程施工同期的 《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，结合市场情况和企业自身情况由响应人自行响应，但响应原则上不得高于建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。如果建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相关的材料、设备价格，可以按市场价进行响应。

（3）招标文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（4）响应人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（5）招标人要求使用的材料规格、型号、品牌。

（6）措施项目费响应应符合成本原则，不能为零，也不能采用不平衡响应，人为抬高单价措施项目响应。响应人应根据响应文件拟定的施工方案或施工组织设计如实对应填报单价措施项目费，并可在招标人给出的措施项目清单基础上增补措施项目。

（7）安全防护、文明施工措施项目费用：投标人应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减且不参与竞价。

（二）响应文件形式要件：

1．响应文件要求一式叁份，1正2副（电子光盘1张）。

2．响应文件封面须由响应人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖响应人（法人）公章。

（三）响应文件内容要求：

技术部分：

1．技术响应总目录；

2．法定代表人证明书（原件），如法人代表委托他人代理则需要同时附上法人授权委托证明书（原件），样式可按本招标文件附件3格式；

3．响应投标人营业执照和资质证书复印件并加盖法人印章；

4．安全生产许可证；

5. 响应项目委派建造师资格证、建造师简历表（样式可按本招标文件附件4格式）、安全培训考核合格证（B类）并加盖法人印章；

6．施工组织设计方案：

（1）工程综合简要说明（含企业概况、施工说明、承包内容、施工工期等）；

（2）施工方案和施工方法（包括施工组织设计要点、质量、进度、安全文明施工、分项分部工程施工措施、方法以及施工要点及解决措施方法等要素；各种图表如劳动力和材料设备计划、资金使用计划、工期进度计划表等）。格式由响应人自定；

7．保证工程按期交付使用的竣工资料和技术资料的移交、归档的保证措施；

8. 投标单位在工程保修期内的服务承诺及措施。

经济部分：

1．经济标书总目录；

2．响应承诺书；                           按本响应文件附件1格式

3．响应报价（投标清单的封面）；             B.3  C.3 （详见：工程量清单）

4．编制总说明；                             附录D    （详见：工程量清单）

5．单位工程招标工程量清单汇总表；                 E.3（详见：工程量清单）

6. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；       F.1（详见：工程量清单）

7. 总价措施项目清单与计价表 ；                    F.2（详见：工程量清单）

8. 其他项目清单与计价汇总表；                        （详见：工程量清单）

9.规费和税金项目计价表；                             （详见：工程量清单）

10.“材料和设备价格表”，表格具体名称和样式按照清单计价规范制定。（见：工程量清单）

11. 主要材料设备品牌选用和报价表               按本招标文件附件3格式

12.综合单价分析表(二)；                            （详见：工程量清单）

13.  其他响应文件附件。                            （详见：工程量清单）

说明：

1.第3项投标价（格式B.3）至第11项规费和税金项目计算表（ 附录H）等响应文件格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2.2010年《广东省建设工程计价通则》与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)投标表格不一致时，采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)表格作为投标书表格。

3.经济部分的每一页均须编制人签名（并加盖造价人员专用章）或委托代理人签名。

（四）有下列情况之一者为无效响应文件：

1．经济部分的响应价封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章；

2．技术部分内无响应投标人法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

3.响应文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与招标文件要求不符的；对标的工程的关键、主要项目没有响应漏项的。

4．提供的标书之间的主要内容（主要内容指合同法要求的关于工程量、价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致；

5．响应文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；

6．响应文件的经济标书的响应文件的每一页未按要求签字和盖章。

7．不按要求缴纳保证金。

8.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，没有按对应格式文件签署、盖章(原件)。

9.响应文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

10.在经营范围内响应，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的响应文件视为无效响应文件。如响应人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关材料分析表，如不作说明或不提供，均可视为低于成本响应，评标小组有权当无效报价处理，详细要求见“邀请函”第二条相关要求的第（四）点说明。

## 七、工程价款拨付方式、调整及结算方式

（一）工程价款支付：

工程预付款:甲乙双方签订合同并进场后，甲方按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金，含支付安全文明措施费60%）30%的工程预付备料款(预付款)与乙方；

工程进度款：工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金和安全文明措施费，包含一次性扣除30％工程预付款）的60%；

工程竣工款：工程通过竣工验收并提交完整竣工结算资料后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金，包含支付安全文明措施费40%）的85%（含工程备料款）；

工程结算款：乙方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经甲方审核（终审）完成后，累计支付至工程结算总价的97%；结算余款3%作为本工程的保修金。

履约保证金退还：乙方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经甲方审核（终审）完成后，累计支付至工程结算总价的97%时，一次性退还履约保证金（不计利息）。

工程进度款支付依据：由乙方提交请款报告，报告内容包含合同的相关数据及附现场施工的进度情况表，已完成的工程量需建设单位工程现场管理人员确认，签署意见后予以支付。

乙方必须在通过竣工验收(合格)后三个月内办理结算，否则甲方有权委托有资质的第三方造价咨询单位，直接进入结算，委托第三方编制、审核办理结算等事项所产生的费用全部由乙方负责承担，费用直接在工程结算款中直接扣除。

（二）质量保证金支付方式

保修期满，完成保修责任14天内支付该项目保修金（无息）。

- 工程价款的调整及结算

1.本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸中的全部内容。工程中的暂列金额属于本项目清单、图纸等设计内容之外的备用预留金，由招标人根据需要支配使用。

2.合同价款中包括的风险范围

（1）投标人所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

（2）投标人须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。投标人未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的投标人应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由投标人承担，合同价不会因投标人的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

：

3.本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

4.风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经招标人和投标人双方确认后实施;

（2）招标人给定的以暂估价(项)形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

5. 合同价款的调整事件调整方法

（1）设计变更和现场签证由投标人提出经招标人确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、招标人签字才能生效,投标人因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由投标人负责。

（2）招标人给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由投标人提出经招标人确认后进行调整。

（3）设计变更及设计外新增工程项目的结算方式；

（3.1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

（3.2）工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

（3.3）工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给予下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期广州市建设工程造价管理站发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

Ⅰ、按施工当期《广州工程造价信息》对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；Ⅱ、按施工当期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

Ⅲ、工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由投标人按照市场报价，由招标人监理单位/招标人审定后作为结算依据。

Ⅳ、本合同属总价包干合同，工程所发生的所有相关的措施项目费用均已包含在总包干价的费用中，无论是否发生变更，措施项目费不再另计。

6.其他

（1）投标人因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备投标人费用而发生的债务纠纷,由投标人自行解决,招标人不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）安全文明施工措施费。投标人应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减且不参与竞价。结算时，安全文明施工措施费不作调整。（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）投标人应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（6）计日工核算，投标人必须在发生计日工24小时内，向监理人和招标人提交现场签证，否则不予计量。

7.关于材料供应的约定

7.1工程所需材料，需经招标人管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由投标人采购供应至施工场地。

7.2材料设备应附有出厂合格证明。如招标人对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

7.3材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，招标人不再另外调整。

7.4施工单位报送结算必须准确。招标人要求成交人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议。”。

## 八、投标保证金和履约保证金

（一）本工程的投标保证金为5000 元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各响应人在递交投标书时向采购人缴交，活动结束后由采购人予以退还（不计利息）。响应人与交款人名称必须一致，非响应人缴纳的保证金无效。成交人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则保证金不予退还。

（二）本项目履约保证金为成交合同金额的5%；履约保证金待承包方履行完合同约定的权利义务事项后退还，即按合同约定通过工程竣工验收并交齐结算及相关资料后，经发包人结算终审报告出来后退还（不计利息）。

## 九、合同的签订

（一）定标次日，成交公告于定点采购平台公布：广东省电子化采购执行平台定点采购项目信息一览表。

（二）合同采用定点采购固定合同版本。固定合同版本未明确事项，在补充协议中说明。

（三）成交人应按照成交价、招标文件和响应文件内容，及时与招标人联系并在系统平台确认相关事项，及时与招标人签订合同，同时准备材料、人力等进场事宜。招标人无正当理由，不得拒绝与成交人签订合同。如有不良信用的行为，除了系统平台的不良记录外，招标人还将视情节上传或发文的建设主管部门备案不良信用行为。

1．该成交人与其他投标人串通进行投标的；

2．成交人弄虚作假骗取成交的。

（四）本招标文件为施工承包合同的组成部分，与施工承包合同具有同等法律效力。本工程成交通知书、本招标文件、招标答疑会纪要和成交人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。成交人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消成交资格。

## 十、注意事项

- 响应人收到本工程的采购文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（电子光盘2张）在规定的答疑会前一天送达广东外语外贸大学招标中心（广东外语外贸大学后勤综合楼420）。答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成采购文件的组成部分。

- 投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。

## 十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）

- 成交人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 开工前，成交人须向物业管理单位缴纳最少3000元的场地占用保证押金；成交人应保证完工后十五天内退出现场，在退场前应拆除临建工棚、施工设备并  运出校外，及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾、多余土方等，以保证校园环境的干净、整洁，否则按违约处理，每天50元/ M²向建设单位交纳场地占用费，直至按要求搬迁为止。如无违规、违约行为，场地占用保证押金在成交人工程竣工清场后3天内由物业中心退回（无息）。

- 合同约定的工程项目，成交人不得转包，必须分包的少量子项目工程和专业工程，事先须取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由成交人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。

- 要求成交人根据现场施工需要，自行铺设临时用水、用电管线，并安装独立施工用水、电表。按水表、电表实际用量及建设单位收费标准缴回水电费与建设单位，请响应人在投标时考虑该项费用。

- 成交人必须对施工现场进行围蔽，在施工阶段做出安全措施，防火防盗，防止工伤事故和意外伤害的发生。

- 成交人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。

- 成交人应按当地政府的规定办理有关环卫、施工噪音、余泥排放手续，承担由此发生的费用，并在施工前书面知会发包人。施工前做好施工组织设计方案，合理安排好施工时间，在休息时间不得进行施工，避免噪音扰民。

(八)★环境管理和用工实名管理的相关要求

承包人在投标文件中须明确扬尘污染防治和用工实名管理的要求以及费用专项使用的监管方案等相关措施，承包单位应在投标文件中编制建设工程施工扬尘污染防治和用工实名管理专项方案以及费用使用计划，并作为工程施工合同组成部分。

## 十二、评标、定标细则

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 开标

- 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读响应人名称、《响应一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购人做好开标记录。

- 评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应人。

- 在评标期间，为方便对响应文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 如有必要，评标委员会将书面要求响应人修正响应文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

- 评标方法、步骤及标准（见第十三条）

- 发布成交结果

1.1 采购人将在以下地址公告成交结果：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

1.2 公示结束，采购人在广东省政府采购网的定点采购系统中确认成交人，成交人应在系统中及时做出响应。

1.3 定点采购系统备案后，系统自动于定点采购网公布成交记录一览表。

1.4 采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，均应承担相应的法律责任。对校方造成不良影响的，校方将报送政府采购相关管理部门登记备案，相应的处罚后果由采购人承担。

## 十三、评标方法、步骤及标准

- 评标定标原则

建设单位依法组建评标委员会。以“平均值评标”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

- 评标步骤如下：

1．资格性及符合性有效性审查

响应文件中完全符合列于本采购文件附表一《资格性及符合性有效性审查表》中所要求条款的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其响应文件将被拒绝。

  - 响应人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）不满足《资格性及符合性有效性审查表》规定的任何一项情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

  - 在资格性及技术性评审结束后，评标委员会根据评审情况编制初步评审报告。在资格性及技术性评审结束后，若有效投标单位不少于3家，进入详细评审。但未通过资格性及技术性评审的响应人的响应将认定无效，不进行详细评审。若有效投标单位不足3家，重新组织招标。

2．响应文件算术校核

评标委员会将对响应文件投标响应按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 经算术复核的响应与其投标响应不一致时，按就低不就高原则确定其最终响应；

- 当单价与数量均符合采购文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

- 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

- 如果响应人的有关规费、所有暂定金额、预留金等未按采购文件规定的金额填写的，由评标委员会按照采购文件规定的金额进行修正；

- ①分部分项工程量比采购文件少、单位比采购文件小或错误时，以采购文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比采购文件多或单位比采购文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以采购文件中采购人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它采购文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

- 按就低不就高原则，当修正后响应小于原响应，总价按修正后响应；当修正后响应大于原响应，总价按原响应，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正响应与原响应的差额。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标响应，调整后的投标响应对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的响应，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将被没收。

- 评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标响应可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该响应人以低于成本响应竞标，其投标作废标处理。

3．总响应评分排序

3.1价格得分（100分）：价格得分计算如下：

1) 价格基数（用A表示）的确定：若有效响应人不少于5家（含5家）取所有通过初步审查的响应的算术平均值，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余响应的算术平均值。即A=（N家响应人的响应总额-最高价-最低价）/（N-2）；若有效响应人为3家或4家，价格基数则为所有有效响应人的响应总额的算术平均值；即A=N家响应人的响应总额/N

2) 基准价格为：基准价格=A。

3) 响应人响应等于基准价的为100分，每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分。

3.2 响应人的价格得分即为该响应人的总响应得分。

3.3 推荐成交候选人名单

评标委员会将按各响应人总响应得分由高到低的原则对所有通过初审的响应人进行排序，推荐排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中响应人资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的响应人，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.经济部分的响应价封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章。 |
|  | 2.技术部分内无响应投标人法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书。 |
|  | 3.响应文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与招标文件要求不符的；对标的工程的关键、主要项目没有响应漏项的。 |
|  | 4.提供的标书之间的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致。 |
|  | 5.响应文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清。 |
|  | 6.响应文件的经济标书的响应文件的每一页未按要求签字和盖章。 |
|  | 7.不按要求缴纳保证金。 |
|  | 8.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，没有按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 9.响应文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 10.在经营范围内响应，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的响应文件视为无效响应文件。如响应人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关材料分析表，如不作说明或不提供，均可视为低于成本响应，评标小组有权当无效报价处理（详细要求见“邀请函”第二条相关要求的第（四）点说明）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，使得其投标响应可能低于其个别成本的，将要求该响应人作书面说明并提供相关证明材料。

## 十四、评审时间

评审活动时间安排表

制表日期：2018年12月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学 更换南校区路灯连接线路工程 | 联系人 | 唐老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 |  | 地 点 |
| 发售采购文件 | 2018年12 月24日-2018年12月28 日 工作日9:00时至17:00时 |  | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00时至17:00时） 联系人：苏老师；联系电话：36205908、36641061 |  | 广东外语外贸大学南校区教学区 |
| 递交响应文件 | 2019年1月9日 8:30时至9:30时 |  | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启响应文件 | 2019年1 月9日 9:30时 |  | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2019年1月9日 10:00时至12:00时 |  | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

## 十五、附件：

(一) 响应承诺书、报价封面（附件1）

(二)《工程量清单》---（附件2）

(三)《主要材料参考品牌及选用表》---（附件3）

(四) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板（附件4）

(五) 施工图纸---另册装订（附件5）

### 附件1:响应承诺书

响 应 承 诺 书

建设单位名称：广东外语外贸大学

采购工程名称：更换南校区路灯连接线路工程

1.我方承诺因对响应文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致成交后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

2.我方已收到上述采购工程所提供的一切有关采购文件、图纸资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据采购文件、答疑纪要、其它相关文件的要求及设计图纸并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元响应竞投承包上述工程。

3.我单位如果成交，必定全面履行上述工程采购文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

4.本工程工期为 40个日历天，保证如期开工，并按期竣工验收。我单位完工后竣工验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。竣工验收后三个月内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部竣工结算资料。

5.我单位对采购文件及有关文件的所有条款做出完全响应的承诺。我单位成交后保证遵守广东外语外贸大学的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。

6.我单位承诺：提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议。

7、投标有效期为90天。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期：      年    月    日

报价封面

|  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |
| 报 价（小写）： |  |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间 ： 2019 年 月 日 |  |  |  |  |  |

### 附件2：工程量清单

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程 | 第 1 页 共 1 页 |  |

| 建设项目招标控制价汇总表 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程. 序号 第 1 页 共 1 页; 单项工程名称; 金额（元）. 其中: （元）; 暂列金额; 安全文明 施工费. 1规费; 更换南校区路灯连接线路工程; 21743.72; 13456.33; 254.81. 1.1; 更换南校区路灯连接线路工程--市政; 11301.73; 4938.21; 130.39. 1.2; 更换南校区路灯连接线路工程--安装; 10441.99; 8518.12; 124.42. 合计; 21743.72; 13456.33; 254.81. 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。. 表-02. 单位工程招标控制价汇总表. 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--市政; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 汇总内容; 金额:(元); 其中：暂估价(元). 1; 分部分项合计. 2; 措施合计. 2.1; 安全防护、文明施工措施项目费. 2.2; 其他措施费. 3; 其他项目. 3.1; 暂列金额; 11301.73. 3.2; 暂估价. 3.3; 计日工. 3.4; 总承包服务费. 3.5; 材料检验试验费. 3.6; 预算包干费. 3.7; 工程优质费. 3.8; 索赔费用. 3.9; 现场签证费用. 3.10; 其他费用. 4; 规费. 5; 税金. 6; 总造价. 7; 人工费. 招标控制价合计=1+2+3+4+5. 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总. 表—04. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表. 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--市政; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金额（元）. 综合单价; 综合合价; 其中. 暂估价. 整个项目. 1; 040101001001; 挖一般土方; 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:0.7m; m3; 149.5. 2; 040103001001; 回填方; 1.填方材料品种:一般土壤 2.素土夯实 3.密实度:按规范要求; m3; 123.13. 3; 040204002002; 人行道块料铺设; 1.名称：人行道块料铺设 2.材质:灰色粘土砖 3.尺寸:20厚 300mm×300mm 4.铺实拍平，水泥砂浆擦缝 5.30厚1:4刚硬性水泥砂浆 6.素水泥结合层一道 7.100厚C20混凝土 8.150厚6%水泥石粉渣 9.详细做法按设计要求; m2; 372. 4; 040203007001; 水泥混凝土; 1.名称：混凝土路面修复 2.200厚C25混凝土随打随抹光 3.碎石垫层300厚 4.详细做法按设计要求; m2; 25. 5; 041001001001; 拆除路面; 1.混凝土路面破除 厚20cm 2.人工拆除基层碎石 厚30cm 3.场内运输100m内; m2; 25. 6; 041001002001; 拆除人行道; 1.人行道基层拆除 2.人工拆除砼基层 厚15cm 3.场内运输100m内; m2; 372. 7; 010103002001; 余方弃置; 1.拆除废料外运 2.方式：人工装汽车运卸土方 3.运距：20km外（由投标人自行考虑运距报价） 4.余泥排放费; m3; 97.71. 分部分项合计. 措施项目. 单价措施合计. 本页小计. 合 计. 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程——市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  |  |  |  | 定额 单位 |  | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  | 利润 |  | 规费 | 税金 |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 利润 |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  |  |  |  |  |  |  | 暂估合价 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 041109001001 |  |  |  |  |  |  |  | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | SGYCWRFZF001 |  |  |  |  |  |  |  | 施工扬尘污染防治费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计*0.03538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | YGSMGLF00001 |  |  |  |  |  |  |  | 用工实名管理费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计*0.03538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 041109002001 |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 041109005001 |  |  |  |  |  |  |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 粤041109008001 |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 粤 |  |  |  |  |  |  |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整费率 (%) |  |  |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 041109009001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 041108001001 |  |  |  |  |  |  |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | LSSGCSF00001 |  |  |  |  |  |  |  | 绿色施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11301.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 材料检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 施工噪音排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 防洪工程维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10441.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 材料检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 030412007001 |  |  |  |  |  |  |  | 一般路灯 |  |  |  |  |  | 1.名称：高压钠灯（黄色光源） 2.型号、规格：150W 3.含镇流器（铜芯） 4.综合考虑超高安装措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 030412007002 |  |  |  |  |  |  |  | 一般路灯 |  |  |  |  |  | 1.名称：高压钠灯（黄色光源） 2.型号、规格：250W 3.含镇流器（铜芯） 4.综合考虑超高安装措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 030412007003 |  |  |  |  |  |  |  | 一般路灯 |  |  |  |  |  | 1.名称：150W高压钠路灯头 2.含镇流器（铜芯） 3.综合考虑超高安装措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 030408001002 |  |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：ZR-YJV-5*10 3.防白电缆蚁 4.综合考虑配电箱到埋地电缆的高度，埋地电缆到路灯接口的高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 030411004002 |  |  |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  |  | 1.名称：阻燃铜芯双塑线 2.型号、规格：ZR-BVV-2.5 3.敷设部位;灯柱内配线 4.综合考虑超高安装措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3331.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 030404019001 |  |  |  |  |  |  |  | 防水型断路器 |  |  |  |  |  | 1.名称：防水型断路器 2.型号、规格：C65N-C16A/1P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 030411001004 |  |  |  |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  |  | 1.名称:电线管 2.材质:PC管 3.规格:DN40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 030408003001 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC管 3.型号、规格:DN40mm 4.埋地敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 030414002001 |  |  |  |  |  |  |  | 送配电装置系统 |  |  |  |  |  | 1.送配电装置调试1KV以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气安装工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030404019002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断路器拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 1.断路器拆除、外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030411004003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯柱电线拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6m灯柱内电线拆除、外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030412001001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路灯灯具拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 1.路灯灯具拆除、外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030411004004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯柱电线拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 1.12m灯柱内电线拆除、外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 562.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 031301001001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 031301002001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 031301003001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台铺设、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 031301004001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶升、提升装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 031301005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型设备专用机具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 031301006001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊接工艺评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 031301007001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 031301008001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护棚制作安装拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 031301009001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 031301010001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 031301011001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 031301012001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程系统检测、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 031301013001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 031301014001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 031301015001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道安拆后的充气保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 031301016001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 031301017001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 031301018001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 综合单价分析表

| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程——安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  |  | 利润 |  | 规费 | 税金 |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 利润 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  |  |  | 暂估合价 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  | 调整费率 (%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031302001001 |  |  |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  | 分部分项人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | SGYCWRFZF001 |  |  |  |  |  | 施工扬尘污染防治费 |  |  |  |  | 分部分项人工费*0.289613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | YGSMGLF00001 |  |  |  |  |  | 用工实名管理费 |  |  |  |  | 分部分项人工费*0.289613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302002001 |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302003001 |  |  |  |  |  | 非夜间施工增加 |  |  |  |  | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302004001 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031302005001 |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031302006001 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031302007001 |  |  |  |  |  | 高层施工增加 |  |  |  |  | 高层增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 粤031302008001 |  |  |  |  |  | 赶工措施费 |  |  |  |  | 分部分项人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  | 调整费率 (%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 粤031302009001 |  |  |  |  |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | LSSGCSF00001 |  |  |  |  |  | 绿色施工措施费 |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10441.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 材料检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：更换南校区路灯连接线路工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 施工噪音排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 防洪工程维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件3：《主要材料参考品牌及选用表》

《主要材料参考品牌及选用表》（安装部分）

项目名称：更换南校区路灯连接线路工程

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌或制造厂家 | 投标人投标 选用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压钠灯、灯头 | 飞利浦、欧司朗、广东三雄极光照明股份有限公司 |  |
| 2 | 电线、电缆 | 广州电缆、南洋电缆、广州庆丰、广东电缆 |  |
| 3 | 镇流器 | 飞利浦、九佛、三雄 |  |
| 4 | 防水型断路器 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 5 | 钢管 | 广州钢管厂有限公司、中山华捷钢管厂、广州珠江管业科技有限公司 |  |
| 6 | PC线管 | 广东联塑科技实业有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司、广东深联实业有限公司 |  |

注：1、上述品牌仅供参考，报价人可选择相当于或优于参考品牌的其他品牌。请供应商在报价文件中注意填报。若成交供应商在报价文件中未有明确选用或填报使用哪个品牌的，采购人有权在项目实施期间随机选用表格中任一参考品牌材料作为实际供应材料，且成交供应价格不予变化。

2、上述品牌的规格及型号，具体参照工程量清单及施工图纸。

| 《主要材料参考品牌及选用表》（土建装修部分） 项目名称：更换南校区路灯连接线路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌或制造厂家 | 投标人投标 选用的品牌 |
| 1 | 水泥 | 广州石井水泥有限公司、广州市珠江水泥有限公司（金羊）、安徽海螺水泥有限公司 |  |
| 2 | 商品混凝土 | 广州市番禺区江南混凝土有限公司、广州市番禺区桥发混凝土有限公司、江南商品混凝土公司 |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：1、上述品牌仅供参考，报价人可选择相当于或优于参考品牌的其他品牌。请供应商在报价文件中注意填报。若成交供应商在报价文件中未有明确选用或填报使用哪个品牌的，采购人有权在项目实施期间随机选用表格中任一参考品牌材料作为实际供应材料，且成交供应价格不予变化。

### 2、上述品牌的规格及型号，具体参照工程量清单及施工图纸。

### 附件4 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

建造师简历表

工程名称：广东外语外贸大学更换南校区路灯连接线路工程

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事建造师 （项目经理）年限 |  |  |  |  |  |
| 建造师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：需提供建造师资格证书复印件

### 附件5 ：施工图纸（另册）